## Hoja1
Item | Nombre de la actividad | Mes1/Semana |  |  |  | Mes2/Semana |  |  |  | Mes3/Semana |  |  |  | Mes4/Semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisis del Proyecto | bar: Mes1/Semana 1
2 | Estudios sobre Programación | bar: Mes1/Semana 2 to Mes1/Semana 4
3 | Estudios sobre Placas | bar: Mes1/Semana 2 to Mes1/Semana 4
4 | Estudios sobre Servidores | bar: Mes1/Semana 3 to Mes2/Semana 1
5 | Estudio sobre Sensores | bar: Mes1/Semana 4 to Mes2/Semana 1
6 | Estudios sobre sistemas de Monitoreo | bar: Mes2/Semana 1 to Mes2/Semana 2
7 | Adquisicion de los diferentes dispositivos | bar: Mes2/Semana 2
8 | Configuracion y programación Rasberry | bar: Mes2/Semana 2
9 | Configuracion y programacion Pc | bar: Mes2/Semana 2 to Mes2/Semana 3
10 | Configuración y programación Arduino | bar: Mes2/Semana 2 to Mes2/Semana 3
11 | Utilizacion de los diferentes IDE | bar: Mes2/Semana 3 to Mes2/Semana 4
12 | Desarrollo del software | bar: Mes2/Semana 4 to Mes3/Semana 3
13 | Desarrollo del hardware | bar: Mes2/Semana 3 to Mes3/Semana 4
14 | Diseño y montaje | bar: Mes3/Semana 4 to Mes4/Semana 1
15 | Pruebas | bar: Mes4/Semana 2 to Mes4/Semana 4
16 | Documentación